## 胡志伟
*日期 | *项目名称 | *序号 （每一个任务编号全局唯一） | *任务描述 | *完成百分比 | *任务创建时间 （录入后勿修改） | *预计完成时间 （录入后勿修改） | *预计工作人时 | 调整预计完成时间 （由于优先级问题调整时填写） | 实际完成时间 | *实际工作人时 | 插队序号 若有插队必填 | 延期/调整原因 | 备注/说明
填充说明： 填写时例子请删除
1、带*号的字段必填。
2、前一天已完成的任务不需要重新出现在当天的记录中（若之前的任务完成后有bug需要修改，需要新建一条记录，复制之前任务的描述后面增加【bug】字样，并在插队序号中填写之前的任务序号，主序号依然递增）
3、如果遇到更优先级的任务阻断了当前任务，需要新增阻断任务的信息，在插队序号中写入被影响的任务序号，多个任务逗号隔开，并插入/修改被影响任务的【调整预计完成时间】字段
4、工时采用小时单位，按一天8小时计算，其中实际工时每天更新一直到任务完成100%，任务完成的当天做最后一次记录更新后，第二天不用重复写入该记录。
5、此表在一个自然月内持续迭代，下一个自然月后重新起一个新表。
6、备注按需填写，延迟原因需要简要写明。
7、每天日报发送到公邮：kpi-daily-report@lscjz.com；每人每天一封。
8、开会和沟通也当作任务记录时常
9、每个月第一天重新用干净的模板文件，上个月未完成的任务连同原有序号记得先复制进来 再继续记录。
10、序号（全局唯一） ---》 修改一下，是每个任务同一个序号全局唯一，也就是说某个任务工作了多天，每天的copy记录里序号保持跟之前一致。
11、实际工作人时：某个任务第一天花费了2小时，进度50%，当天填写实际工作人时【2】不填写实际完成时间，第二天这个任务又花了3小时，进度100%，当天填写实际工作人时【5】今天的3+昨天的2，填写实际完成时间为当天时间.
12、当天未完成的任务，第二天记得要copy一下，哪怕第二天也没时间做。这样方便调整每位同学手上的任务，可以做一些平衡。